## 28.04.2025
Земцов Мирослав Анатольевич (Менеджер)
Время начала | Роль | ФИО | Задача | Время выполнения
8:40 | Технический писатель | Смагулова Асель Бекжановна | Документирование прецедентов | 9:40
9:00 | Дизайнер | Молчан Валерия Михайловна | Создание прототипа интерфейса | 12:30
10:30 | Технический писатель | Смагулова Асель Бекжановна | Разработка диаграммы сущность-связь и диаграммы вариантов использования | 12:00
11:30 | Разработчик БД | Быков Владислав Олегович | Начальная стадия разработки БД(создание таблиц) | 12:30
12:00 | Технический писатель | Смагулова Асель Бекжановна | Начало разработки ТЗ | 12:40

## 29.04.2025
Земцов Мирослав Анатольевич (Менеджер) 29.04.2025
Время начала | Роль | ФИО | Задача | Время выполнения
8:15 | Разработчик БД | Быков Владислав Олегович | Продолжение разработки программных модулей | 13:00
8:20 | Технический писатель | Смагулова Асель Бекжановна | Завершение и проверка ТЗ | 12:35
12:40 | Технический писатель | Смагулова Асель Бекжановна | Начало документирования API | 13:00
8:25 | Дизайнер | Молчан Валерия Михайловна | Разработка Дизайн-макета | 12:01

## 30.04.2025
Земцов Мирослав Анатольевич (Менеджер) 30.04.2025
Время начала | Роль | ФИО | Задача | Время выполнения
8:05 | Разработчик БД | Быков Владислав Олегович | Завершение разработки программных модулей, добавление товаров, написание триггеров | 13:00
8:30 | Технический писатель | Смагулова Асель Бекжановна | Завершение ТЗ | 12:30
12:35 | Технический писатель | Смагулова Асель Бекжановна | Завершение документирования API | 13:00
8:25 | Дизайнер | Молчан Валерия Михайловна | Помощь в разработке XML (android studio) | 13:00

## 02.05.2025
Земцов Мирослав Анатольевич (Менеджер) 02.05.2025
Время начала | Роль | ФИО | Задача | Время выполнения
8:05 | Тестировщик Клиентской Части | Быков Владислав Олегович | Тестирование клиентской части и написание тест-кейсов | 13:00
8:30 | Разработчик Клиентской части | Смагулова Асель Бекжановна | Разработать рабочую клиентскую часть | 12:30
8:25 | Разработчик Серверной Части | Молчан Валерия Михайловна | Разработать серверную часть API | 13:00
8:30 | Менеджер/ Тестировщик БД | Земцов Мирослав Анатольевич | Тестирование Базы Данных и написание тест-кейсов | 11:30
12:30 | Менеджер | Земцов Мирослав Анатольевич | Составление отчёта | 13:30

## 03.05.2025
Земцов Мирослав Анатольевич (Менеджер) 03.05.2025
Время начала | Роль | ФИО | Задача | Время выполнения
8:30 | Менеджер | Земцов Мирослав Анатольевич | Проверка отчёта и защита практики | 12:30